## Sheet1
STT | Công việc | Người làm | Thời gian làm | Thời gian kết thúc
1 | Lấy yêu cầu
1.1 | Lấy yêu cầu chức năng cộng | Đặng Tuấn Minh | 0:00h_22/1 | 0:00h_24/1
1.2 | Lấy yêu cầu chức năng trừ | Đặng Tuấn Minh | 0:00h_22/1 | 0:00h_24/1
1.3 | Lấy yêu cầu chức năng nhân | Trần Hoài Kiên | 0:00h_22/1 | 0:00h_24/1
1.4 | Lấy yêu cầu chức năng chia dư ( % ) | Trần Hoài Kiên | 0:00h_22/1 | 0:00h_24/1
1.5 | Lấy yêu cầu chức năng chia nguyên ( / ) | Trần Phước Khoa | 0:00h_22/1 | 0:00h_24/1
1.6 | Kiểm tra | Trần Phước Khoa(Team) | 24:00h_22/1 | 0:00h_24/1
2 | Vẽ sơ đồ
2.1 | Vẽ sơ đồ BFD | Đặng Tuấn Minh | 0:00h_23/1 | 0:00h_24/1
2.2 | Vẽ sơ đồ DFD level 0 | Trần Hoài Kiên | 0:00h_23/1 | 0:00h_24/1
2.3 | Vẽ sơ đồ use case | Trần Thị Thanh Vinh | 0:00h_23/1 | 0:00h_24/1
2.4 | Phát thảo giao diện | Trần Phước Khoa | 0:00h_23/1 | 0:00h_24/1
2.5 | Kiểm tra | Trần Phước Khoa(Team) | 0:00h_23/1 | 0:00h_24/1
3 | Viết đặc tả
3.1 | Viết đặc tả chức năng cộng | Đặng Tuấn Minh | 0:00h_24/1 | 0:00h_25/1
3.2 | Viết đặc tả chức năng trừ | Trần Hoài Kiên | 0:00h_24/1 | 0:00h_25/1
3.3 | Viết đặc tả chức năng nhân | Trần Hoài Kiên | 0:00h_24/1 | 0:00h_25/1
3.4 | Viết đặc tả chức năng chia dư ( % ) | Trần Thị Thanh Vinh | 0:00h_24/1 | 0:00h_25/1
3.5 | Viết đặc tả chức năng nguyên ( / ) | Trần Phước Khoa | 0:00h_24/1 | 0:00h_25/1
3.6 | Kiểm tra | Trần Phước Khoa(Team) | 0:00h_24/1 | 0:00h_25/1
4 | Vẽ activity
4.1 | Vẽ activity chức năng cộng | Đặng Tuấn Minh | 0:00h_24/1 | 0:00_25/1
4.2 | Vẽ activity chức năng trừ | Trần Hoài Kiên | 0:00h_24/1 | 0:00_25/1
4.3 | Vẽ activity chức năng nhân | Trần Hoài Kiên | 0:00h_24/1 | 0:00_25/1
4.4 | Vẽ activity chức năng chia dư ( % ) | Trần Thị Thanh Vinh | 0:00h_24/1 | 0:00_25/1
4.5 | Vẽ activity chức năng nguyên ( / ) | Trần Phước Khoa | 0:00h_24/1 | 0:00_25/1
4.6 | Kiểm tra | Trần Phước Khoa(Team) | 0:00h_24/1 | 0:00_25/1
5 | Code
5.1 | lập trình chức năng cộng | Đặng Tuấn Minh | 0:00h_25/1 | 17:30_26/1
5.2 | lập trình chức năng trừ | Trần Hoài Kiên | 0:00h_25/1 | 17:30_26/1
5.3 | lập trình chức năng nhân | Trần Hoài Kiên | 0:00h_25/1 | 17:30_26/1
5.4 | lập trình chức năng chia dư ( % ) | Trần Thị Thanh Vinh | 0:00h_25/1 | 17:30_26/1
5.5 | lập trình chức năng nguyên ( / ) | Trần Phước Khoa | 0:00h_25/1 | 17:30_26/1
5.6 | Kiểm tra và hoàn thiện | Trần Phước Khoa(Team) | 24:00h_25/1 | 17:30_26/1
6 | Test
6.1 | Tiến hành kiểm tra | Trần Thị Thanh Vinh | 0:00h_26/1 | 17h30_26/1
6.2 | Tổng hợp tài liệu SRS | Trần Thị Thanh Vinh | 0:00h_26/1 | 14h:30_26/1
6.3 | Hoàn tất và tổng hợp nội dung | Trần Phước Khoa(Team) | 21:00h_26/1 | 10:00h_27/1